## Instructivo
| PROCEDIMIENTO |  |  | Código: PDE-F449
Versión: 0
Fecha: 22/07/2024
Pág. 1
Instrusctivo de diligenciamiento procedimiento
Ítem | Descripción
Identificación del procedimiento
Objetivo: | Diligenciar objetivo del procedimiento, tenga en cuenta la siguiente estructura: 1. Verbo en Infinitivo (Ar - Er - Ir) + 2. ¿Qué? + 3. ¿Para Qué? + 4. ¿Mediante qué?
Alcance: | Diligenciar el alcance teniendo en cuenta: La pertinencia y límites del procedimiento. La pertinencia está dada como: la respuesta a: aplica a, qué, dónde, cuándo quién, cómo. Los límites pueden ser: espaciales, geográficos, de tiempo, de monto en dinero, entre otros.
Subgerencia o dirección responsable: | Desplegar lista para relación de la Subgerencia o dirección responsable del procedimiento.
Generalidades, observaciones o políticas: | Diligenciar la descripción de los elementos más relevantes del procedimiento. Se pueden relacionar acciones trasversales y/o referenciar requisitos conforme con otros procedimientos. Si se requiere la definición de terminos o siglas, hacer uso de este espacio.
Descripción del procedimiento
Item: | Diligenciar consecutivo de numeración de las actividades que descrbirán el procedimiento.
Actividad y/o Tarea: | Relacionar la descripción gráfica del procedimiento, en donde se relacionarán de acuerdo a las siguientes convenciones:
Inicio o Termino: Indica el principio o el fin del flujo. Puede denotar una acción o un lugar; además, se usa para indicar una unidad administrativa o persona que recibe o proporciona información.
Actividad: Describe las funciones que desempeñan las personas involucradas en el procedimiento. Redactar acción en infinitivo.
Documento: Representa cualquier documento que entre, se utilice, se genere o salga el procedimiento.
Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos o más opciones.
Almacenar datos: Indica la acción del almacenamiento de datos en una tabla o archivo de datos.
Base de datos: Indica la exixtencia de un cnjunto de Tbalas con Datos almacenados previamente.
Conector de página: Representa una conexión o enlace con otra hoja diferentes, en la que continúa el diagrama de flujo.
Conector: Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otras partes del mismo.
Conector: Representa una conexión entre actividades.
Cargo responsable | Diligenciar cargo del responsable de la actualización del procedimiento.
Puntos de control: | Diligenciar puntos de control a ejecutar en cada item.
Formatos y/o Registros: | Diligenciar los formatos y/o registros a tener en cuenta durante la ejecución de cada item.
Descripción actividad y/o tarea: | Diligenciar la descripción que considere pertienente a tener en cuenta para la ejecución de cada item. Se recomienda utilizar lenguaje claro. Para la relación de descripción de una decisión o alternativa, tenga que cuenta formular la pregunta, así como las posibles opciones. Ejemplo: A. ¿ ? Si: Indicar a que actividad continuar si la respuesta a la pregunta es Si. No: Indicar a que actividad continuar si la respuesta a la pregunta es No.
Control de cambios del registro
Código: | Se relaciona el código del registro.
Versión: | Identificar la última versión disponible del documento.
Fecha: | Identificar fecha en la cual entra en vigencia el uso de la última versión disponible del documento.
Descripción de cambio: | Descripción del item actualizado en la actualización.
Responsable: | Relacionar nombre completo del responsable de la actualización del documento.
Cargo: | Relacionar cargo del responsable de la actualización del documento.
Proyectó: | Relacionar nombre, cargo, subgerencia o dirección del responsable de la proyección del documento y fecha de la proyección del documento.
Revisó: | Relacionar nombre, cargo, subgerencia o dirección del responsable de la revisión del documento y fecha de la revisión del documento.
Aprobó: | Relacionar nombre, cargo, subgerencia o dirección del responsable de la aprobación del documento y fecha de la aprobación del documento.
Control de cambios del presente formato
Versión | Fecha | Descripción del cambio | Responsable | Cargo
Proyectó |  | Revisó |  | Aprobó
Nombre: Ruber Flabio Morales Garrote y María Claudia Latorre López |  | Nombre: Diego Ernesto Guevara Forero |  | Nombre: Diego Ernesto Guevara Forero
Cargo: Asesor y Contratista |  | Cargo: Director |  | Cargo: Director
Subgerencia y/o Dirección: Planeación |  | Subgerencia y/o Dirección: Planeación |  | Subgerencia y/o Dirección : Planeación
Fecha: 18/06/2024 |  | Fecha: 12/07/2024 |  | Fecha: 22/07/2024

## V0
|  |  | PROCEDIMIENTO COMPONENTE INSTITUCIONAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | Código: PDE-F449
Versión: 0
Fecha: 22/07/2024
Pág. 1
Identificación del procedimiento
Objetivo |  |  | Alcance |  |  | Sugerencia o dirección responsable | Generalidades, observaciones o políticas
Prestar asistencia técnica a los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la consolidación de un esquema organizacional eficiente que garantice la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura a viabilizar y las obras por entregar. |  |  | Inicia con la solicitud del componente institucional para el tramite viabilidad del proyecto y finaliza con el seguimiento del componente institucional en el 60% del avance de ejecución obra. |  |  | Dirección de Aseguramiento de la Prestación | En cumplimiento de lo establecido en la Resolucion 661 de 2019, la Dirección de Aseguramiento de la Prestación del Servicio, realizará evaluación integral del prestador, como requisito para la presentación viablización, reformulación y expedición de conceptos técnicos para los proyectos de sector de agua potable y saneamiento básico
Descripción del procediento
Ítem | Actividad y/o Tarea |  |  | Cargo responsable | Puntos de control | Formatos y/o Registros | Descripción actividad y/o tarea
1 |  |  |  | • Dirección de Estructuración de Proyectos *Dirección de Interventoria | Solicitud escrita Tiempo: Un (1) día | • Solicitud | El director de Estructuración de Proyectos o Director de Interventoria, a través de un oficio radicado por mercurio o remitida desde su correo institucional, solicitará a la Dirección de Aseguramiento de la Prestación del Servicio la siguiente información: 1. AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional del prestador que contenga los aspectos legal, institucional, administrativo, comercial, financiero operativo y técnico. 2. AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos 3. AS-F413 Estado Implementación Acciones PDA Documentación requerida para la estructuración de proyectos; la solicitud deberá contener el nombre del prestador, al cual se le realizará el diagnóstico del componente institucional o solicitrará la revisión y viabilidad del posible operador.
2 |  |  |  | • Profesional de Apoyo de la Dirección Aseguramiento de Prestación | Solicitud de vehículo y/o solicitud de viáticos Tiempo: Un (1) día | • GH-F118 Solicitud Autorización y Pago de Viáticos - Gastos de desplazamiento • GRF-F120 Programación de Salidas y Asignación de Vehículos • AS-F166 Consolidado Mensual de Trabajo con Prestadores | El profesional de apoyo asignado por el Coordinador Institucional de la Dirección de Aseguramiento de la Prestación, se contacta a través de correo electrónico y línea telefónica con el Prestador de Servicios Públicos Domiciliarios o el municipio, para verificar la necesidad y programar la visita en territorio. Una vez concertada la asistencia técnica con el prestador o el municipio, el profesional responsable diligencia los formatos GR-F120 Programación de Salidas y Asignación de Vehículos y en caso de pernotar el formato GH-F118 Solicitud Autorización y Pago de Viáticos - Gastos de desplazamiento, para la aprobación ante la Director de Aseguramiento. De acuerdo con las visitas programadas con los diferentes prestadores o el municipio, el profesional responsable diligencia el formato AS-F166 Consolidado Mensual de Trabajo con Prestadores. Nota: Cuando la Dirección de Estructuración no remita los datos del prestador responsable de la operación de la infraestructura a construir y/o optimizar con el proyecto objeto de viablización ante el mecanismo respectivo. La Dirección de Aseguramiento contactará al alcalde en su calidad de responsable de la prestación del servicio, donde se le informará que la operación de la infraestructura estará a cargo del municipio. Una vez contactada la persona responsable de entregar la información del prestador, el profesional de apoyo deberá realizar la visita de campo dentro de los cinco (5) dias hábiles siguientes.
3 |  |  |  | • Profesional de Apoyo de la Dirección Aseguramiento de Prestación | Solicitar información documentada Tiempo: Un (1) día | • Correo electrónico de enviado | El profesional de apoyo, a través de correo electrónico le soicitará al prestador de servicios públicos domiciliarios información documental relacionada con las evidencias de los Indicadores de verificación Objetiva "IVOS" consignada en el Formato AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos, previo a la visita de diagnóstico.
4 |  |  |  | • Profesional de Apoyo de la Dirección Aseguramiento de Prestación | Tiempo : Cinco (05) días hábiles | • AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos • PDE-F006 Acta de Reunión | Teniendo en cuenta la comunicación enviada por el director de Estructuración de Proyectos, el profesional de apoyo institucional asignado realizará diagnóstico, donde se evaluará el cumplimiento de las diferentes actividades de la entidad prestadora en los aspectos Institucional y Legal, Administrativo, Comercial, Financiero, Operativo y Técnico, con apoyo del formato AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos, el cual permite obtener una calificación máxima de 1000 puntos de acuerdo con el número de indicadores evaluados en cada área de gestión. Al final de la visita el responsable realiza el respectivo cierre y levanta acta correspondiente con los compromisos en el formato PDE-F006 Acta de Reunión. Nota: El profesional tendrá cinco (5) días, posterior a la remisión de la información documentada remitida por parte del prestador y/o municipio, para revisarla.
5 |  |  |  | • Profesionales de Apoyo del componente Institucional - Dirección Aseguramiento de La Prestación | Tiempo: Diez (10) días hábiles, posterior a la visita. | • AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional • Plan de Acción | Los profesionales de apoyo institucional de acuerdo a los hallazgos encontrados en la visita de campo, diligencian el formato AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional y anexan los documentos que permitan soportar los hallazgos del informe. Una vez identificadas las áreas a intervenir, se elaborará plan de acción detallado que describa las actividades específicas que se deben ejecutar para el fortalecimiento institucional. Nota: En el evento de que el informe de diagnóstico y/o plan de acción sea devuelto por el Coordinador Institucional, el profesional de apoyo tendra un término de tres (3) días para subsanar las observaciones.
6 |  |  |  | • Coordinador Institucional Aseguramiento de la Prestación | Revisión y visto bueno del Coordinador Tiempo: Tres (03) días hábiles | • AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional • Plan de Acción | Una vez elaborado el diagnóstico y el plan de acción, el responsable debe presentar al Coordinador Institucional el informe de diagnóstico y el plan de acción junto con los anexos documentales, que permitan soportar los hallazgos del informe y las estrategias de mejora que se tendrán en cuenta en el plan de acción para el Fortalecimiento Institucional. El Coordinador Institucional revisará el informe de diagnóstico y el plan de acción y lo remitirá con visto bueno al Director de Aseguramiento para su aprobación y firma. ¿Presenta observación el informe AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional y/o Plan de Acción? SI: El Coordinador hace observaciones al informe de diagnóstico y/o plan de acción, lo devolverá al profesional de apoyo para que subsane las mismas y regresa a la actividad 5. NO: Dar continuidad a la actividad 7.
7 |  |  |  | • Director de Aseguramiento de La Prestación | Revisión y aprobación Tiempo: Dos (02) días hábiles | • AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional • Plan de Acción | El Director de Aseguramiento de la Prestación, revisará y aprobará el informe de diagnóstico y/o el plan de acción. ¿Presenta observación el informe AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional y/o Plan de Acción? SI: El Director hace observaciones al informe de diagnóstico y/o plan de acción lo devolverá al Coordinador Institucional y regresa a la actividad 6. NO: Dar continuidad a la actividad 8.
8 |  |  |  | • Profesional de Apoyo Institucional - Dirección Aseguramiento de La Prestación | Enviar diagnóstico y plan de acción Tiempo: Un (01) día | • AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional • Plan de Acción • Correo electrónico | El profesional de apoyo, remitirá el diagnóstico AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional y el Plan de Acción para firma del representante legal y/o del municipio a través de correo electronico.
9 |  |  |  | • Dirección de Interventoría • Profesional de Apoyo Institucional - Dirección Aseguramiento de La Prestación | Revisión de acciones realizadas en cumplimiento del Plan de Acción para el Fortalecimiento Institucional Tiempo: Al 60% de avance de la obra | • Solicitud • AS-F413 Estado Implementación Acciones PDA • AS-F268 Seguimiento a Indicadores de Gestión por Prestador • AS-F455 Informe de Seguimiento Componente Institucional | El director de Interventoría reportará a la Dirección de Aseguramiento de la Prestación, las obras que se encuentren con un avance físico del 60%. La Dirección de Aseguramiento procederá a realizar la actualización del estudio de viablidad técnica, legal, económica y financiera, de las condiciones actuales de la prestación del servicio. El profesional de apoyo, realizará visita de seguimiento donde se verificará el estado de implementación de los productos establecidos en el Plan de Acción, los cuales se consignaran en el formato AS-F413 Estado Implementación Acciones PDA, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las inversiones, y el manejo empresarial en la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico para cada uno de los prestadores urbanos y rurales del departamento de Cundinamarca. De la misma manera se medirá la eficiencia financiera del prestador, a través de la formulación de los indicadores de gestión administrativa, comercial y financiera establecido en el formato AS-F268. Nota: El resultado el estudio financiero sera reportado al prestador y al municipio, el caso de que él prestador no sea viable para la operación del sistema, la Administración Municipal, tomará la decisión de acuerdo a la normatividad vigente.
Control de cambios del procedimiento
Código |  | Versión | Fecha | Descripción del cambio |  |  | Responsable | Cargo
|  | 0 | 2024-08-12 | Versión inicial |  |  | Eduardo Andres Luque Quiñonez | Director de Aseguramiento de la prestación del servicio
Proyectó |  |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Karen Ceballos Myriam López Morales |  |  |  | Nombre: Eduardo Andres Luque Quiñones |  |  | Nombre: Eduardo Andres Luque Quiñones
Cargo: Contratistas |  |  |  | Cargo: Director |  |  | Cargo: Director
Sugerencia y/o dirección: Aseguramiento de la Prestación |  |  |  | Sugerencia y/o dirección: Aseguramiento de la Prestación |  |  | Sugerencia y/o dirección: Aseguramiento de la Prestación
Fecha: 13/07/2024 |  |  |  | Fecha: 12/08/2024 |  |  | Fecha: 12/08/2024
Note on J18: acer: el modelo es un formato?? De ser si mencionelo
INICIO
Solicitar componente institucional
FIN
Revisar y aprobar el diagnóstico y Plan de Acción
Realizar segimiento al Plan Acción
Contactar al prestador o al municipio y programar visita
Ajustes
Si
Ajustes
No
Si
Entregar Diagnóstico y Plan de Acción para firma
No
Solicitar información al Prestador de Servicios Públicos Domiciliarios
Realizar visita de Asistencia Técnica y establecer compromisos
Elaborar el informe de diagnóstico Componente Institucional y Plan de Acción
Revisar y visto bueno del diagnóstico y Plan de Acción
Presenta observaciones el informe AS-F454 y plan de acción
No
Presenta observaciones el informe AS-F454 y plan de acción
Si

## Comentarios
|  |  | PROCEDIMIENTO COMPONENTE INSTITUCIONAL PARA LA ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS |  |  |  |  | Código:
Versión: 0
Fecha:
Pág. 1
Identificación del procedimiento
Objetivo |  |  | Alcance |  |  | Sugerencia o dirección responsable | Generalidades, observaciones o políticas
Prestar asistencia técnica (tener en cuenta que cumpla el concepto de trasferencia de conocimiento: capacitación, asesoría, acompañamiento) a los entes prestadores de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en la consolidación de un esquema organizacional eficiente que garantice la sostenibilidad de los proyectos de infraestructura a viabilizar y las obras por entregar. |  |  | Inicia con la solicitud del componente institucional para el tramite viabilidad del proyecto y finaliza con el seguimiento del componente institucional en el 60% del avance de ejecución obra. |  |  | Dirección de Aseguramiento de la Prestación | En cumplimiento de lo establecido en la Resolución 661 de 2019, la Dirección de Aseguramiento de la Prestación del Servicio, realizará evaluación integral del prestador, como requisito para la presentación viablización, reformulación y expedición de conceptos técnicos para los proyectos de sector de agua potable y saneamiento básico. Terminología: Indicadores de Verificación Objetiva (IVOS):
Descripción del procedimiento
Ítem | Actividad y/o Tarea |  |  | Cargo responsable | Puntos de control | Formatos y/o Registros | Descripción actividad y/o tarea
1 |  |  |  | • Dirección de Estructuración de Proyectos • Dirección de Interventoría | Solicitud escrita (de que forma la solicitud se identifica como un punto de control?) Tiempo: Un (1) día | • Correo electrónico con solicitud | El director de Estructuración de Proyectos o Director de Interventoría, a través de un oficio radicado por (se sugiere mencionar: Sistema de Información Documental de uso de la empresa) Mercurio o remitida desde su correo institucional (porque se consideran dos opciones?, dado que se cuenta con la herramienta de gestión documental), solicitará a la Dirección de Aseguramiento de la Prestación del Servicio la siguiente información (se sugiere definir que se solicitará el componente institucional como se indica en el flujograma): 1. AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional del prestador que contenga los aspectos legal, institucional, administrativo, comercial, financiero operativo y técnico. 2. AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos 3. AS-F413 Estado Implementación Acciones PDA (Dar claridad del comentario respecto a la información previa presentada) Documentación requerida para la estructuración de proyectos; la solicitud deberá contener el nombre del prestador, al cual se le realizará el diagnóstico del componente institucional o solicitará la revisión y viabilidad del posible operador.
2 |  |  |  | • Profesional de Apoyo de la Dirección Aseguramiento de Prestación | Solicitud de vehículo y/o solicitud de viáticos (Se sugiere incluir aprobación Director de Aseguramiento de la Prestación, dado que la solicitud no describe un punto de control) Tiempo: Un (1) día (un día es suficiente para realizar la totalidad de las actividades relacionadas en la descripción?) | • GH-F118 Solicitud Autorización y Pago de Viáticos - Gastos de desplazamiento • GRF-F120 Programación de Salidas y Asignación de Vehículos • AS-F166 Consolidado Mensual de Trabajo con Prestadores | El profesional de apoyo asignado por el Coordinador Institucional de la Dirección de Aseguramiento de la Prestación, se contacta a través de correo electrónico y línea telefónica con el Prestador de Servicios Públicos Domiciliarios o el municipio, para verificar la necesidad y programar la visita en territorio. Una vez concertada la asistencia técnica con el prestador o el municipio, el profesional responsable diligencia los formatos GRF-F120 Programación de Salidas y Asignación de Vehículos y en caso de pernotar el formato GH-F118 Solicitud Autorización y Pago de Viáticos - Gastos de desplazamiento, para la aprobación ante la Director de Aseguramiento de la Prestación (los dos formatos son para aprobación del director?). De acuerdo con las visitas programadas con los diferentes prestadores o el municipio, el profesional responsable diligencia el formato AS-F166 Consolidado Mensual de Trabajo con Prestadores. (que sucede con el registro de dicho formato?) Nota: Cuando la Dirección de Estructuración de Proyectos no remita los datos del prestador responsable de la operación de la infraestructura a construir y/o optimizar con el proyecto objeto de viablización ante el mecanismo respectivo; la Dirección de Aseguramiento de la Prestación contactará al alcalde en su calidad de responsable de la prestación del servicio, donde se le informará que la operación de la infraestructura estará a cargo del municipio. (esta aclaración tiene relación con que formato?, la información a la que hace referencia en donde debe ser relacionada?) Una vez contactada la persona responsable de entregar la información del prestador, el profesional de apoyo de la dirección de Aseguramiento de la Prestación deberá realizar la visita de campo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. (que sucede en el caso que no se de en ese periodo?, se sugiere considerar punto de decisión)
3 |  |  |  | • Profesional de Apoyo de la Dirección Aseguramiento de Prestación | Solicitar información documentada (de que forma la solicitud se identifica como un punto de control?) Tiempo: Un (1) día | • Correo electrónico de enviado • AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos (incluir, dado que se relaciona en la descripción de la actividad) | El profesional de apoyo de la dirección Aseguramiento de Prestación, a través de correo electrónico le solicitará al Prestador de Servicios Públicos Domiciliarios información documental relacionada con las evidencias de los IVOS, consignada en el Formato AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos, previo a la visita de diagnóstico. (en caso de no ser entregada la información en el tiempo previo a la visita, como se procede?
4 |  |  |  | • Profesional de Apoyo de la Dirección Aseguramiento de Prestación | Tiempo : Cinco (05) días hábiles | • AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos • PDE-F006 Acta de Reunión | Teniendo en cuenta la comunicación enviada por el director de Estructuración de Proyectos, el profesional de apoyo institucional (corresponde a Profesional de Apoyo de la Dirección Aseguramiento de Prestación?) asignado realizará diagnóstico, donde se evaluará el cumplimiento de las diferentes actividades de la entidad prestadora en los aspectos Institucional y Legal, Administrativo, Comercial, Financiero, Operativo y Técnico, con apoyo del formato AS-F414 Diagnóstico Entidades Servicios Públicos, el cual permite obtener una calificación máxima de 1000 puntos de acuerdo con el número de indicadores evaluados en cada área de gestión. (cual es el fin de la claridad de los 1000 puntos? La puntuación adquirida tiene alguna interacción en otra actividad?) Al final de la visita, el responsable realiza el respectivo cierre y levanta acta correspondiente con los compromisos en el formato PDE-F006 Acta de Reunión. Nota: El profesional tendrá cinco (5) días, posterior a la remisión de la información documentada remitida por parte del prestador y/o municipio, para revisarla.
5 |  |  |  | • Profesionales de Apoyo del componente Institucional - Dirección Aseguramiento de La Prestación | Tiempo: Diez (10) días hábiles, posterior a la visita. | • AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional • Anexos soporte (se mencionan en la descripción de la actividad) • Plan de Acción (Plan de Acción cuenta con formato relacionado?) | Los profesionales de apoyo institucional de acuerdo a los hallazgos encontrados en la visita de campo, diligencian el formato AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional y anexan los documentos que permitan soportar los hallazgos del informe. Una vez identificadas las áreas a intervenir, producto del diagnóstico realizado; se elaborará plan de acción detallado que describa las actividades específicas que se deben ejecutar para el fortalecimiento institucional. Nota: En el evento de que el informe de diagnóstico y/o plan de acción sea devuelto por el Coordinador Institucional, el profesional de apoyo tendrá un término de tres (3) días para subsanar las observaciones. (se sugiere incluir punto de decisión dado que existe una verificación por parte del Coordinador Institucional y existe la posibilidad que se apruebe o se rechace de acuerdo con la descripción dada)
6 |  |  |  | • Coordinador Institucional Aseguramiento de la Prestación | Revisión y visto bueno del Coordinador Institucional Tiempo: Tres (03) días hábiles | • AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional • Plan de Acción | Una vez elaborado el diagnóstico y el plan de acción, el responsable (a que responsable se hace referencia?) debe presentar al Coordinador Institucional el informe de diagnóstico (AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional?) y el plan de acción junto con los anexos documentales, que permitan soportar los hallazgos del informe y las estrategias de mejora que se tendrán en cuenta en el plan de acción para el Fortalecimiento Institucional. El Coordinador Institucional revisará el informe de diagnóstico (AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional?) y el plan de acción y lo remitirá con visto bueno al Director de Aseguramiento para su aprobación y firma. A. ¿Presenta observación el informe AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional y/o Plan de Acción? SI: El Coordinador hace observaciones al informe de diagnóstico y/o plan de acción, lo devolverá al profesional de apoyo para que subsane las mismas y regresa a la actividad 5. Elaborar el informe de diagnóstico Componente Institucional y Plan de Acción (de que forma se espera realizar la devolución?) NO: Dar continuidad a la actividad 7. Revisar y aprobar el diagnóstico y Plan de Acción EN DIAGRAMA: La actividad de ajustes debe tener continuidad o reproceso a otra actividad del flujo, de lo contrario se entenderá que se da por terminado el flujo por ese camino. De acuerdo con la lógica presentada, se esperaría que ingrese a la actividad "Revisar y visto bueno del diagnóstico y Plan de Acción"
7 |  |  |  | • Director de Aseguramiento de La Prestación | Revisión y aprobación (por parte del director de Aseguramiento de la Prestación?) Tiempo: Dos (02) días hábiles | • AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional • Plan de Acción | El Director de Aseguramiento de la Prestación, revisará y aprobará (dado que depende del punto de decisión presentado a continuación) el informe de diagnóstico y/o el plan de acción. B. ¿Presenta observación el informe AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional y/o Plan de Acción? Si: El director de Aseguramiento de la Prestación hace observaciones al informe de diagnóstico y/o plan de acción lo devolverá al Coordinador Institucional y regresa a la actividad 6. Revisar y aprobar el diagnóstico y Plan de Acción No: Dar continuidad a la actividad 8. Entregar Diagnóstico y Plan de Acción para firma EN DIAGRAMA: La actividad de ajustes debe tener continuidad o reproceso a otra actividad del flujo, de lo contrario se entenderá que se da por terminado el flujo por ese camino. De acuerdo con la lógica presentada, se esperaría que ingrese a la actividad "Revisar y visto bueno del diagnóstico y Plan de Acción"
8 |  |  |  | • Profesional de Apoyo Institucional - Dirección Aseguramiento de La Prestación | Enviar diagnóstico y plan de acción (que revisión o control se realiza con dicha información?) Tiempo: Un (01) día | • AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional • Plan de Acción • Correo electrónico | El profesional de apoyo (dar claridad de acuerdo con lo relacionado en responsable), remitirá el diagnóstico AS-F454 Informe Diagnóstico Componente Institucional y el Plan de Acción para firma del representante legal (dar claridad representante legal de que entidad) y/o del municipio a través de correo electronico. (que interacción existe entre la actividad 8 y 9?, dado que luego de la firma de los documentos, no se da claridad que sucede para que luego director de interventoría reporte el avance descrito en la actividad 9)
9 |  |  |  | • Dirección de Interventoría (en descripción de la actividad se menciona director de interventoría) • Profesional de Apoyo Institucional - Dirección Aseguramiento de La Prestación | Revisión de acciones realizadas en cumplimiento del Plan de Acción para el Fortalecimiento Institucional Tiempo: Al 60% de avance de la obra (se debe relacionar el tiempo que toma la ejecución de la actividad descrita. La definición del 60% del avance corresponde a una claridad de en que momento se da inicio a la actividad) | • Solicitud (a que solicitud hace referencia?) • AS-F413 Estado Implementación Acciones PDA • AS-F268 Seguimiento a Indicadores de Gestión por Prestador • AS-F455 Informe de Seguimiento Componente Institucional (este formato no tiene interacción en la descripción de la actividad) | El director de Interventoría reportará a la Dirección de Aseguramiento de la Prestación, las obras que se encuentren con un avance físico del 60%. (de que forma se da dicho reporte?) La Dirección de Aseguramiento procederá a realizar la actualización del estudio de viabilidad técnica, legal, económica y financiera, de las condiciones actuales de la prestación del servicio. (de que forma se da dicha actualización y en que formato o de que forma se evidencia?) El profesional de apoyo (incluir detalle de acuerdo con lo descrito en responsables), realizará visita de seguimiento donde se verificará el estado de implementación de los productos establecidos en el Plan de Acción, los cuales se consignaran en el formato AS-F413 Estado Implementación Acciones PDA, con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las inversiones, y el manejo empresarial en la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico para cada uno de los prestadores urbanos y rurales del departamento de Cundinamarca. (que sucede con dicha verificación?, en caso que lo verificado no cumpla con lo estipulado en el Plan de Acción como se procede?) De la misma manera se medirá la eficiencia financiera del prestador, a través de la formulación de los indicadores de gestión administrativa, comercial y financiera establecido en el formato AS-F268 Seguimiento a Indicadores de Gestión por Prestador Nota: El resultado el estudio financiero será reportado al prestador y al municipio, el caso de que él prestador no sea viable para la operación del sistema, la Administración Municipal, tomará la decisión de acuerdo a la normatividad vigente. (se sugiere incluir punto de decisión, de acuerdo con la descripción presentada)
Control de cambios del procedimiento
Código |  | Versión | Fecha | Descripción del cambio |  |  | Responsable | Cargo
|  | 0 | 2024-08-12 | Versión inicial |  |  | Eduardo Andrés Luque Quiñonez | Director de Aseguramiento de la Prestación del servicio
Proyectó |  |  |  | Revisó |  |  | Aprobó
Nombre: Karen Ceballos Myriam López Morales |  |  |  | Nombre: Eduardo Andrés Luque Quiñones |  |  | Nombre: Eduardo Andrés Luque Quiñones
Cargo: Contratistas |  |  |  | Cargo: Director |  |  | Cargo: Director
Sugerencia y/o dirección: Aseguramiento de la Prestación |  |  |  | Sugerencia y/o dirección: Aseguramiento de la Prestación |  |  | Sugerencia y/o dirección: Aseguramiento de la Prestación
Fecha: 13/07/2024 |  |  |  | Fecha: 12/08/2024 |  |  | Fecha: 12/08/2024
Note on J18: acer: el modelo es un formato?? De ser si mencionelo
INICIO
Solicitar componente institucional
FIN
Revisar y aprobar el diagnóstico y Plan de Acción
Realizar seguimiento al Plan Acción
Contactar al prestador o al municipio y programar visita
Se sugiere: Coordinar visita de ...
Ajustes
Si
Ajustes
No
Si
Entregar Diagnóstico y Plan de Acción para firma
No
Solicitar información al Prestador de Servicios Públicos Domiciliarios
Realizar visita de Asistencia Técnica y establecer compromisos
Elaborar el informe de diagnóstico Componente Institucional y Plan de Acción
Revisar y visto bueno del diagnóstico y Plan de Acción
Presenta observaciones el informe AS-F454 y plan de acción
A
No
Presenta observaciones el informe AS-F454 y plan de acción
B
Si

## Validación datos (hidden)
TIPO DE PROCESO | PROCESOS | DIRECCIONES | DIRECTORES | TIPO DE INDICADOR | OBJETIVO ESTRATÉGICOS
Seleccione una opción | Seleccione una opción | Seleccione una opción | Seleccione una opción | Seleccione una opción | Seleccione una opción
Estratégico | Aseguramiento del Servicio | Dirección de Aseguramiento de la Prestación | Director de Aseguramiento de la Prestación | Eficacia | 1. Gestionar responsablemente proyectos e inversiones en servicios públicos domiciliarios.
Misional | Estructuración de Nuevos Negocios | Dirección de Asuntos Ambientales | Director de Asuntos Ambientales | Eficiencia | 2. Fortalecer y diversificar las líneas de negocio, que permitan obtener rentabilidad y crecimiento integral empresarial en el corto y mediano plazo.
Apoyo | Gestión Contractual | Dirección de Asuntos Corporativos | Director de Contabilidad | Efectividad | 3. Fortalecer las competencias empresariales y de capital humano, incrementando los niveles de eficiencia y eficacia administrativa, afrontando retos que agregan valor a la gestión institucional.
| Gestión de Proyectos | Dirección de Contabilidad | Director de Control Interno |  | 4. Apropiar el desarrollo responsable como parte de la estrategia objeto de la empresa.
| Gestión de Recursos Físicos | Dirección de Control Interno | Director de Estructuración
| Gestión de Tecnologías de la Información | Dirección de Estructuración | Director de Finanzas y Presupuesto
| Gestión Documental | Dirección de Finanzas y Presupuesto | Director de Gestión Contractual
| Gestión Financiera | Dirección de Gestión Contractual | Director de Gestión Humana y Administrativa
| Gestión Humana | Dirección de Gestión Humana y Administrativa | Director de Interventoría
| Gestión Jurídica | Dirección de Interventoría | Director de Jurídica
| Operación de Servicios Públicos Domiciliarios | Dirección de Jurídica | Director de Nuevos Negocios
| Planeación y Direccionamiento Estratégico | Dirección de Nuevos Negocios | Director de Planeación y Direccionamiento Estratégico
| Seguimiento y Control | Dirección de Planeación y Direccionamiento Estratégico | Director de Servicio al Cliente
| Seguridad y Salud en el Trabajo | Dirección de Servicio al Cliente | Director Operativa y Proyectos Especiales
| Servicio al Cliente | Dirección Operativa y Proyectos Especiales | Gerente
|  | Gerencia General | Secretario de Asuntos Corporativos
|  | Subgerencia General | Subgerente de Operaciones
|  | Subgerencia Operaciones | Subgerente General
|  | Subgerencia Técnica | Subgerente Técnico
|  | Tesorería | Tesorero