## PLAN SGTO SIG 2025
|  |  | PLAN DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | [10 empty] | Código: PDE-F007
Versión: 00
Fecha: 04-02-2025
VIGENCIA 2025 FECHA PROGRAMACIÓN: 15/02/2025
COMPONENTE | REQUISITO NORMA | Nº | ACTIVIDAD | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENTREGABLE | % peso de la actividad | Seguimiento I | % | Seguimiento II | % | Seguimiento III | % | TOTAL AVANCE
[9 empty] | FECHA: dd/mm/aaaa |  | FECHA: dd/mm/aaaa |  | FECHA: dd/mm/aaaa
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN | 4.1 9001 - 45001 | 1 | Actualización y unificación de la matriz de identificación de contexto de la Empresa | Coordinador SIGC Profesional SST | 2025-02-01 | 2025-03-01 | PDE-F368 Matriz contexto estratégico, la cual se diligencia por cada proceso | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 4.2 9001 - 45001 | 2 | Actualización y unificación de la matriz de partes interesadas de la Empresa | Coordinador SIGC Líderes de proceso | 2025-02-01 | 2025-03-01 | PDE-F369 Matriz Partes Interesadas, la cual se diligencia por cada proceso | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 4.3 9001 - 45001 | 3 | Validar la pertinencia de aplicabilidad del requisito 8.3 Diseño y desarrollo de los productos y servicios de ISO 9001:2015. Validar la pertinencia de aplicabilidad del requisito 7.1.5 .Recursos de seguimiento y medición de ISO 9001:2015. | Coordinador SIGC OSPD | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Alcance del SGC (documentado) | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 4.4 9001 - 45001 | 4 | Evaluar la necesidad de reestructuración del mapa de procesos Revisar y ajustar las caracterizaciones de los procesos | Coordinador SIGC Alta dirección Líderes de proceso | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Mapa de procesos Caracterizaciones de procesos | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
5. LIDERAZGO | 5.1 9001 - 45001 | 5 | Verificar la definición de cargos, responsabilidades y generalidades de compromisos de la alta dirección y la rendición de cuentas con relación a la eficacia | Gestión humana | 2025-02-01 | 2025-06-01 | Organigrama Información documentada de cargos y responsabilidades Información documentada sobre rendición de cuentas | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
5.1.2 9001 - 45001
5.3 9001 - 45001
| 5.2 9001 - 45001 | 6 | Revisión, actualización y socialización de la política del SGC. | Coordinador SIGC Alta dirección | 2025-02-01 | 2025-06-01 | Política de calidad | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 5.4 9001 - 45001 | 7 | Monitoreo de la eficacia de los mecanismos y actividades de participación y consulta que se aplican en la Empresa | Coordinador SIGC Profesional SST | 2025-02-01 | 2025-12-31 |  | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
6. PLANIFICACIÓN | 6.1 9001 - 45001 | 8 | Fortalecer la gestión del riesgo: Actualización y divulgación de la metodología para la identificación de riesgos y oportunidades del SIG Divulgación de la metodología para la identificación de los peligros y riesgos de SST | Coordinador SIGC Profesional SST | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Información documentada de metodología para la gestión de riesgos | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 6.1.2 45001 | 9 | Actualización, consolidación y divulgación de las matrices de riesgos y oportunidades Actualización, y divulgación de la matriz de peligros y riesgos de SST | Coordinador SIGC Profesional SST | 2025-02-01 | 2025-06-01 | Matrices de riesgos y oportunidades de gestión Matriz de peligros y riesgos de SST | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 6.1.3 45001 | 10 | Revisión y ajuste de los criterios definidos para la identificación y control de cumplimiento de los requisitos legales aplicables en la Empresa Revisión de normogramas por proceso | Coordinador SIGC Gestión Jurídica | 2025-02-01 | 2025-10-01 | Procedimiento identificación y actualización de requisitos legales Normogramas (15 procesos) | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 6.2 9001 - 45001 | 11 | Revisión de la pertinencia y ajuste de objetivos del sistema y planificación para lograrlos (que estén asociados a indicadores de gestión) | Coordinador SIGC Profesional SST Alta dirección | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Información documentada de los objetivos del sistema de gestión | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 6.3 9001 8.1.1 45001 | 12 | Revisión y actualización de los lineamientos para la identificación, y control seguimiento de la gestión del cambio Validación de aplicación de la gestión del cambio Definir la gestión del cambio para la implementación del SGA | Coordinador SIGC Profesional de apoyo | 2025-02-01 | 2025-12-31 | PDE-Pc081 Planificación y gestión del cambio PDE-F309 Planificación y gestión del cambio - Implementación SGA | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7. APOYO | 7.1 9001 - 45001 | 13 | Implementación de software para: administración, mantenimiento y mejora del SIG | Planeación Gerencia | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Software | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 7.1.3 9001 | 14 | Definición y desarrollo de programa de mantenimiento de infraestructura: *. Física *. Tecnológica *. Parque automotor *. Plan Anual de Trabajo SST *. Programa de calibración de equipos de seguimiento y medición *. Programación de Backus de la información | Gestión de recursos físicos Gestión de tecnologías de la información Profesional SST | 2025-02-01 | 2025-12-31 | Plan de mantenimiento infraestructura física 2025 Plan de mantenimiento infraestructura tecnológica 2025 Plan Anual de Trabajo SST 2025 Programa de calibración de equipos de medición 2025 Programa de Backup de la información 2025 | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7.1.4 9001
7.1.5 9001
| 7.2 9001 - 45001 | 15 | Definir plan de capacitaciones y hacer seguimiento la ejecución del mismo | Gestión humana Profesional SST | 2025-01-01 | 2025-12-31 | Plan de capacitaciones 2025 | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 7.3 9001 - 45001 | 16 | Generar y aplicar mecanismos para la sensibilización del personal sobre las normas implementadas, las características y el funcionamiento del SIG | Gestión humana Profesional SST | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Material de apoyo para socializaciones Listas de asistencia | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 7.4 9001 - 45001 | 17 | Revisión y actualización de la matriz de comunicaciones | Servicio al cliente | 2025-01-01 | 2025-03-01 | Matriz de comunicaciones actualizada a 2025 | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 7.5 9001 - 45001 | 18 | Realizar actualización de la información documentada del SIG respecto de: *. Cambio de imagen corporativa *. Necesidades de ajustes a procesos y procedimientos *. Socialización de documentos generados *. Mantener actualizada la documentación en intranet *. Mantener actualizado el listado maestro de documentos | Coordinador SIGC Profesional de Apoyo | 2025-01-01 | 2025-12-01 | Listado maestro de documentos Información documentada cargada en intranet | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
7.1.6 9001
8. OPERACIÓN | 8.2 45001 | 19 | Revisión y actualización del Plan de Emergencias | Coordinador SIGC Profesional SST | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Plan de emergencias | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 8.5.3 9001 | 20 | Revisar la pertinencia de los criterios establecidos para la identificación y manejo de la propiedad del cliente o usuario | Coordinador SIGC Lideres procesos misionales | 2025-02-01 | 2025-03-01 | Información documentada criterios de identificación y manejo de propiedad de cliente | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 8.5.6 9001 | 21 | Verificación y validación de los criterios para el control de los cambios durante la prestación del servicio | Coordinador SIGC Lideres procesos misionales | 2025-02-01 | 2025-06-30 | Información documentada de control de cambios de la prestación del servicio | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 8.7 9001 | 22 | Identificación y monitoreo del reporte de salidas no conformes | Coordinador SIGC Lideres procesos misionales | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Reportes de salidas no conformes por proceso | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 9.1.1 | 23 | *. Actualización y/o reestructuración de indicadores existentes *. Definición de nuevos indicadores de acuerdo con las necesidades de la alta gerencia. | Coordinador SIGC Lideres procesos | 2025-01-15 | 2025-02-28 | Ficha técnica de indicadores Cuadro de control de mando de indicadores Acciones correctivas o de mejora generadas | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 9.1.3 |  | *. Monitoreo a la medición de indicadores *. Verificación y monitoreo del análisis cualitativo de los resultados de medición y puntos críticos | Coordinador SIGC Lideres procesos | 2025-04-01 | 2025-12-30
| 9.1.2 | 24 | Monitoreo a las mediciones de satisfacción del cliente o usuario | Coordinador SIGC Servicio al cliente | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Resultados indicador | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 9.2 | 25 | *. Programación, planificación y desarrollo de la auditoría interna al SIG *. Programación y desarrollo de la auditoría externa de seguimiento a las certificaciones del SIG | Coordinador SIGC Seguimiento y control | 2025-03-01 | 2025-10-31 | Programa de auditorías Planes de auditorías Informes de auditorías | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 9.3 | 26 | *. Programación, preparación y acompañamiento en el desarrollo de la revisión por la dirección de la vigencia 2024 *. Programación y preparación de la revisión por la dirección de la vigencia 2025 | Coordinador SIGC Alta dirección | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Preinforme de revisión por la dirección Presentación para revisión por la dirección Acta de reunión revisión por la dirección | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
10. MEJORA | 10.1 | 27 | Definir la matriz de oportunidades o el documento que haga sus veces | Coordinador SIGC Líderes de proceso | 2025-02-01 | 2025-04-30 | Matriz de oportunidades | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 10.2 | 28 | Realizar monitoreo a la eficacia de las acciones correctivas y de mejora implementados en la Empresa Realizar monitoreo a la definición y adopción de lecciones aprendidas | Coordinador SIGC Seguimiento y control Gestión humana | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Acciones correctivas Planes de mejora Información documentada sobre lecciones aprendidas | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
| 10.3 | 29 | Hacer monitoreo al porcentaje de avance de cumplimiento de los objetivos del sistema | Coordinador SIGC Profesional de apoyo | 2025-02-01 | 2025-12-30 | Información documentada de seguimiento a objetivos del SIGC | 3.45% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 0%
[8 empty] | 100% |  | 0% | SUB TOTALES | 0% | SUB TOTALES | 0% | 0%
[10 empty] | TOTAL GENERAL |  | 0%

## Hoja2
NORMA | NUMERAL | REQUISITO DE NORMA
9001 45001 | 4.1 | Comprensión de la organización y de su contexto
9001 45001 | 4.2 | Necesidades y expectativas de las partes interesadas
9001 45001 | 4.3 | Alcance del sistema de gestión
9001 45001 | 4.4 | Sistema de gestión y sus procesos
9001 | 4.4.2 | Información documentada para apoyar la operación del proceso
9001 45001 | 5.1 | Liderazgo y compromiso
9001 | 5.1.2 | Enfoque al cliente
9001 45001 | 5.2 | Política del sistema de gestión
9001 45001 | 5.3 | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
45001 | 5.4 | Consulta y participación de los trabajadores
9001 45001 | 6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades
45001 | 6.1.2 | Identificación de peligros y valoración de los riesgos y las oportunidades
45001 | 6.1.3 | Requisitos legales y otros requisitos
9001 45001 | 6.2 | Objetivos del sistema y planificación para lograrlos
9001 45001 | 6.3 8.1.1 | Planificación de los cambios / gestión del cambio
9001 45001 | 7.1 | Recursos
9001 | 7.1.2 | Personas
9001 | 7.1.3 | Infraestructura
9001 | 7.1.4 | Ambiente para la operación de los procesos
9001 | 7.1.5 | Recursos de seguimiento y medición
9001 | 7.1.6 | Conocimientos de la organización
9001 45001 | 7.2 | Competencia
9001 45001 | 7.3 | Toma de conciencia
9001 45001 | 7.4 | Comunicación
9001 45001 | 7.5 | Información documentada
9001 45001 | 8.1 | Planificación y control operacional
9001 | 8.2 | Requisitos para los productos y servicios
9001 | 8.2.1 | Comunicación con el cliente
9001 | 8.2.2 | Determinación de los requisitos para los productos y servicios
9001 | 8.2.3 | Revisión de los requisitos para los productos y servicios
9001 | 8.2.4 | Cambios en los requisitos para los productos y servicios
45001 | 8.2 | Preparación y respuesta ante emergencias
9001 | 8.3 | Diseño y desarrollo de los productos y servicios
9001 45001 | 8.4.1 8.1.4 | Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente - Generalidades
9001 | 8.4.2 | Tipo y alcance del control
9001 | 8.4.3 | Información para los proveedores externos
9001 | 8.5.1 | Control de la producción y de la provisión del servicio
9001 | 8.5.2 | Identificación y trazabilidad
9001 | 8.5.3 | Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
9001 | 8.5.4 | Preservación
9001 | 8.5.5 | Actividades posteriores a la entrega
9001 | 8.5.6 | Control de los cambios en la prestación del servicio
9001 | 8.6 | Liberación de los productos y servicios
9001 | 8.7 | Control de las salidas no conformes
9001 45001 | 9.1.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación (generalidades)
9001 | 9.1.2 | Satisfacción del cliente
45001 | 9.1.2 | Evaluación del cumplimiento
9001 | 9.1.3 | Análisis y evaluación
9001 45001 | 9.2 | Auditoría interna
9001 45001 | 9.3 | Revisión por la dirección
9001 45001 | 10.1 | Mejora - Generalidades
9001 45001 | 10.2 | Incidentes, no conformidad y acción correctiva
9001 45001 | 10.3 | Mejora continua
TOTAL NC POR PROCESO