## PLAN SEGUIMIENTO - PTEP (hidden)
|  | EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A ESP. PLAN DE EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA 2025 | [21 empty] | Código: PDE-Pl-020
Versión: 1
Fecha: 28/01/2025
COMPONENTE 1: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 Primer Semestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 Segundo semestre 2025 |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE | TOTAL % AVANCE POR COMPONENTE
[10 empty] | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: 30-06-2025 |  |  |  |  | Fecha: 30-12-2025
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance
1 | Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Definir y/o actualizar la política de gestión del riesgos teniendo en cuenta los criterios señalados por la alta dirección y los lineamientos estratégicos empresariales con base en la guía de riesgos V7 | Política actualizada | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-03-30 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 12.5 | 0% |  |  |  | 12.5% | 0% | 0%
|  | 1.1.2 | Socialización de la política de gestión del riesgo, a través de los diferentes medios de comunicación definidos por la entidad | Número de publicaciones realizadas | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 12.5 | 0% |  |  |  | 12.5% | 0% | 0%
2 | Construcción del mapas de riesgos | 1.1.3 | Identificar, evaluar, clasificar y valorar los riesgos y actualizar los controles que sean requeridos | Mapa de riesgos de corrupción y de gestión ajustados, en caso de ser necesario. | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 12.5 | 0% |  |  |  | 12.5% | 0% | 0%
3 | Consulta y divulgación | 1.1.4 | Asesorar y capacitar a los servidores públicos de la entidad para el uso y apropiación de la metodología de administración y gestión de los riesgos | (Número de asesorías y capacitaciones realizadas /Número de asesorías y capacitaciones solicitados)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 12.5 | 0% |  |  |  | 12.5% | 0% | 0%
|  | 1.1.5 | Publicar los mapas de riesgos. | (Número de mapas de riesgo de corrupción y de gestión por procesos publicados / Número de procesos del SIG) | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 2026-04-01 | 2026-05-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 12.5 | 0% |  |  |  | 12.5% | 0% | 0%
5 | Monitoreo o revisión | 1.1.6 | Definir y reportar las acciones ante la materialización de riesgos en el SIG de acuerdo con la metodología acogida por la entidad | (Número de riesgos materializados reportados / Número de riesgos materializados) *100 | Porcentaje | 100% | Todas las dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 12.5 | 0% |  |  |  | 12.5% | 0% | 0%
6 | Seguimiento | 1.1.7 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la matriz de riesgos de corrupción y de gestión y verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo. | (Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 12.5 | 0% |  |  |  | 12.5% | 0% | 0%
|  | 1.1.8 | Publicación de resultados de seguimiento a las matrices de riesgos | (Número de publicaciones realizados/Número de publicaciones programados según PAAC)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 12.5 | 0% |  |  |  | 12.5% | 0% | 0% | 0%
COMPONENTE 2: CANALES DE DENUNCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 Primer semestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 Segundo semestre 2025 |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE
[10 empty] | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2.1 | Orientar a las dependencias en la implementación de la política de servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de acompañamientos realizados para implementación de la Política Institucional de Servicio al Cliente | porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
|  | 1.2.2 | Seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de seguimientos a la implementación de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano. | porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
|  | 1.2.3 | Realizar un plan de mejoramiento en la atención del servicio al ciudadano teniendo en cuenta los resultados e informes de la atención al ciudadano. | Documento actualizado y publicado | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 1.2.4 | Realizar mejoras a los Canales de Atención en cumplimiento de la Política de Servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de mejoras implementadas para fortalecer los canales de atención | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
3 | Talento Humano | 1.2.5 | Incluir en el programa de inducción y reinducción de funcionarios y contratistas, los temas de portafolio institucional y servicio al ciudadano. | Número de inducciones realizadas. | Número | 4 | Dirección de gestión humana y administrativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
4 | Normativo y procedimental | 1.2.6 | Realizar seguimiento a la gestión de las PQRSD realizadas por los cliente. | Número de informes de seguimiento a la gestión de PQRSD | Número | 4 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
|  | 1.2.7 | Realizar informe trimestral de la gestión de las PQRSD | Número de informes de gestión | Número | 4 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
|  | 1.2.8 | Realizar y presentar informes de seguimiento semestral de PQRSD | Número de informes de seguimiento | Número | 2 | Dirección de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
|  | 1.2.9 | Revisar y actualizar los procedimientos y protocolos de la dirección de servicio al cliente | Documento actualizado y publicado | Número | 1 | Dirección de Servicio al Cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 1.2.10 | Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad y presentar los respectivos informes. | Documentos informes de medición | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 8.3333 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 8.3333 | 0% | 0%
COMPONENTE 3: DEBIDA DILIGENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE
[10 empty] | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance
1 | Racionalización de Trámites | 1.3.1 | Validar, actualizar y publicar los procedimientos que hagan parte del sistema integrado de gestión, garantizando que en ellos se defina la debida diligencia de cada una de las actividades que se realizan en la Empresa | Total de procedimientos actualizados / total de procedimientos de la entidad * 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 50 | 0% |  |  |  | 0 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0%
|  | 1.3.2 | Socialización y divulgación de los procedimientos actualizados | Total de procedimientos socializados / total de procedimientos de la entidad * 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 50 | 0% |  |  |  | 50 | 0% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0%
COMPONENTE 4: REDES Y ARTICULACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE
[10 empty] | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance
1 | Acción estratégica de redes internas | 1.4.1 | Articular las actividades del PTEP con el Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), asegurando coherencia en la gestión de riesgos, controles, indicadores y planes de mejoramiento. | Informe de articulación entre las actividades del PTEP el SIG y el MIPG | Número | 1 | Dirección de Planeaciónn | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 33.3333 | 0% |  |  |  | 33.3333 | 0% |  |  |  | 33.3333 | 0% | 0%
2 | Acción estratégica de redes externas | 1.4.2 | Promover encuentros, audiencias públicas y ejercicios de rendición de cuentas con la ciudadanía, veedurías y organizaciones sociales, fortaleciendo la confianza y la vigilancia social sobre la gestión institucional. | Número de encuentros de fortalecimiento de la confianza y la vigilancia social sobre la gestión institucional | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 33.3333 | 0% |  |  |  | 33.3333 | 0% |  |  |  | 33.3333 | 0% | 0%
|  | 1.4.3 | Implementar jornadas de sensibilización y compromiso ético dirigidas a proveedores y contratistas, promoviendo prácticas transparentes, prevención de conflictos de interés y cumplimiento de cláusulas de integridad | Número de jornadas de sensibilización y compromiso étiico realizadas | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 33.3333 | 0% |  |  |  | 33.3333 | 0% |  |  |  | 33.3333 | 0% | 0% | 0%
COMPONENTE 5: MODELO ESTADO ABIERTO - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE
[10 empty] | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.5.1 | Apoyar la verificación, publicación y actualización de la información en el enlace de transparencia y ética pública (Ley 1712 de 2014. Artículo 11) | Porcentaje de publicaciones de información en el enlace de transparencia y ética pública | Porcentaje | 100% | Dirección de planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
|  | 1.5.2 | Publicar los procesos contractuales en Secop I y II, y, SIA Observa para recursos propios | Número de procesos contractuales subidos y publicados en Secop I y II - Número de procesos contractuales solicitados por las dependencias | Proceso contractual | Por demanda | Dirección de Gestión Contractual | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.5.3 | Cumplir con la obligación de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración de la empresa. | Número de informes de PQRDS | Número | 4 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 1.5.4 | Apoyar la revisión y actualización del índice de Información Clasificada y Reservada. | Realización, publicación y actualización de la Matriz de Información Clasificada y Reservada en la página Web | Numero | 1 | Dirección de planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
|  | 1.5.5 | Apoyar la revisión y actualización del registro de activos de Información. | Realización, publicación y actualización del inventario de activos actualizado de información en página Web. | Numero | 1 | Dirección de planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
|  | 1.5.6 | Apoyar la Realización, publicación y actualización del esquema de publicación de información. | Realización, publicación y actualización del Esquema de publicación de información en página Web | Numero | 1 | Dirección de planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
4 | Monitoreo del acceso a la información pública | 1.5.7 | Generar alertas de recordatorio sobre la obligatoriedad por parte del Servidor Público de la actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIGEP. | Número de alertas generadas sobre actualización SIGEP | Número | 2 | Dirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0% | 0%
COMPONENTE 6: CUMPLIMIENTO NORMATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE
[10 empty] | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance
1 | Cumplimiento normativo | 1.6.1 | Actualizar la política del daño antijuridico | Política de daño antijurídico | Número | 1 | Dirección Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 20 | 0% |  |  |  | 20 | 0% |  |  |  | 20 | 0% | 0%
|  | 1.6.2 | Socialización y aprobacion de la politica del daño antijuridico, a través del comité de conciliacion y defensa judicial. | Número de publicaciones realizadas | Número | 2 | Dirección Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 20 | 0% |  |  |  | 20 | 0% |  |  |  | 20 | 0% | 0%
|  | 1.6.3 | Capacitacion con los Directivos y líderes de procesos para la mitigacion del daño antijuridico | Acta de la capacitacion y control de asistencia | Número | 3 | Dirección Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 20 | 0% |  |  |  | 20 | 0% |  |  |  | 20 | 0% | 0%
2 | Política de alerta de irregularidades | 1.6.4 | Socializar la política antisoborno, antifraude y antipiratería | Número de socializaciones | Número | 2 | Dirección Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 20 | 0% |  |  |  | 20 | 0% |  |  |  | 20 | 0% | 0%
COMPONENTE 7: RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE
[10 empty] | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance
1 | 1. Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.7.1 | Publicar y dar a conocer información de interés para la ciudadanía y grupos de valor a través de los diferentes medios de comunicaciones definidos por la entidad | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones solicitados)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
|  | 1.7.2 | Publicación de informe de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas publicado | Número | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
|  | 1.7.3 | Actualizar y socializar el Documento estrategia permanente de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el MURC | Informe de estrategia actualizado y socializado | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
2 | 2. Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1.7.4 | Implementación de la política de participación ciudadana | Plan ejecutado | Porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
|  | 1.7.5 | Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia de rendición de cuentas | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
|  | 1.7.6 | Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente | Estrategia ejecutada | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1.7.8 | Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, código de Integridad. | Numero de capacitaciones programadas/numero de capacitaciones programada* 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de gestión humana y administrativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
4 | 4. Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1.7.9 | Realizar la evaluación de la audiencia pública verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. Teniendo en cuenta la metodología Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC | Evaluación realizada | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0%
|  | 1.7.10 | Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas | informe de evaluación | Numero | 1 | Dirección de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% |  |  |  | 10 | 0% | 0% | 0%
COMPONENTE 8: INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (Iniciativas adicionales) | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 2 Segundo trimestre 2025 |  |  |  |  | SEGUIMIENTO 1 Primer trimestre 2025 |  |  |  |  | TOTAL % AVANCE
[10 empty] | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA |  |  |  |  | Fecha: DD-MM-AAAA
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance | Evidencia | Validación Dirección de Planeación | % Avance acción | % peso acción | % avance
1 | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | 1.8.1 | Diseñar campañas de apropiación de código de integridad (valores institucionales) | Campañas de apropiación de valores implementadas | Número | 4 | Dirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 25 | 0% | 0%
|  | 1.8.2 | Diseñar campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses. | Campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses | Número | 4 | Dirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 25 | 0% | 0%
2 | Derecho Disciplinario | 1.8.3 | Realizar estrategias de prevención al personal de planta y contratistas en materia de derecho disciplinario. | Estrategias de prevención en materia disciplinaria realizadas | Número | 2 | Dirección jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 25 | 0% | 0%
3 | Decreto 610 de 2022 | 1.8.4 | Realizar jornadas de sensibilización sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción | Número de jornadas de sensibilización realizadas / Número de jornadas de sensibilización programadas | Número | 2 | Dirección jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  |  |  |  | 0% |  |  |  |  | 0% |  |  |  | 25 | 0% | 0% | 0%
[21 empty] | TOTAL CUMPLIMIENTO PTEP 2025 |  |  |  |  | #REF!

## PTEP EPC 2026
COMPONENTE 1: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer Trimestre de 2026
Fecha: 31-03-2026
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | Enlace de la Evidencia | Descripción de la evidencia | % Avance acción
1 | Gestión de riesgos para la integridad pública | 1.1.1 | Definir y/o actualizar la política de gestión del riesgos teniendo en cuenta los criterios señalados por la alta dirección y los lineamientos estratégicos empresariales con base en la guía de riesgos V7 | Política actualizada | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Esta actividad se está adelantando para cumplirla en el mes de junio debido a que se está adelantando las caracterizaciones de los procesos para poder actualizar los riesgos |  | 0%
|  | 1.1.2 | Socialización de la política de gestión del riesgo, a través de los diferentes medios de comunicación definidos por la entidad | Número de publicaciones realizadas | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Una vez se cuente con la aprobación de la política de administración de riesgos se socializará dicha política |  | 0%
2 | Construcción del mapas de riesgos | 1.1.2 | Identificar, evaluar, clasificar y valorar los riesgos y actualizar los controles que sean requeridos | Mapa de riesgos de corrupción y de gestión ajustados, en caso de ser necesario. | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-06-01 | 2026-07-31 | La matriz de riesgos está en proceso de actualización, se tiene establecido una vez se cuente con las caracterizaciones |  | 0%
3 | Consulta y divulgación | 1.1.3 | Asesorar y capacitar a los servidores públicos de la entidad para el uso y apropiación de la metodología de administración y gestión de los riesgos | (Número de asesorías y capacitaciones realizadas /Número de asesorías y capacitaciones solicitados)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 2026-06-01 | 2026-07-31 | Se realizarán las capacitaciones una vez se tenga establecida la política de administración de riesgos |  | 0%
|  | 1.1.4 | Publicar los mapas de riesgos. | (Número de mapas de riesgo de corrupción y de gestión por procesos publicados / Número de procesos del SIG) | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 2026-06-01 | 2026-07-31 | Se actualizará el mapa de riesgos para la fecha establecida |  | 0%
5 | Monitoreo o revisión | 1.1.5 | Definir y reportar las acciones ante la materialización de riesgos en el SIG de acuerdo con la metodología acogida por la entidad | (Número de riesgos materializados reportados / Número de riesgos materializados) *100 | Porcentaje | 100% | Todas las dependencias | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Se realizó el primer seguimiento cuatrimestral a la matriz de riesgos institucional, sin establecer materialización de riesgos | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1lJxuDgDYJooKsdxwNeEInK-WZnVwqeil/edit?usp=sharing&ouid=104015317191876076123&rtpof=true&sd=true | 25%
6 | Seguimiento | 1.1.6 | Realizar seguimiento cuatrimestral a la matriz de riesgos de corrupción y de gestión y verificar el funcionamiento y efectividad de los controles así como el cumplimiento de las acciones de manejo. | (Número de seguimientos realizados/Número de seguimientos programados)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Se realizará el primer reporte con corte al mes de mayo |  | 0%
|  | 1.1.7 | Publicación de resultados de seguimiento a las matrices de riesgos | (Número de publicaciones realizados/Número de publicaciones programados según PAAC)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 | Se realizará el primer reporte con corte al mes de mayo |  | 0%
COMPONENTE 2: CANALES DE DENUNCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer Trimestre de 2026
Fecha: 31-03-2026
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Enlace de la Evidencia | Descripción de la evidencia | % Avance acción
1 | Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.2.1 | Orientar a las dependencias en la implementación de la política de servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de acompañamientos realizados para implementación de la Política Institucional de Servicio al Cliente | porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://drive.google.com/drive/folders/1wvaxNfMGbaY7ZAi387hdKHFBI1ExxMJn?usp=sharing | Se realizaron piezas gráficas para clientes internos (Servidores públicos y contratistas) y piezas gráficas para el cliente externo | 20%
|  | 1.2.2 | Seguimiento a la implementación de la política de servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de seguimientos a la implementación de la Política Institucional de Servicio al Ciudadano. | porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://docs.google.com/document/d/1kSqyFOsPD5K4KgmG0fWnAebvhIplT4m1/edit?usp=drive_link&ouid=111410268610962082697&rtpof=true&sd=true | Ya existe una política en implementación. Hay un plan de acción que debe ser modificado para adaptarce mejor a esa política | 30%
|  | 1.2.3 | Realizar un plan de mejoramiento en la atención del servicio al ciudadano teniendo en cuenta los resultados e informes de la atención al ciudadano. | Documento actualizado y publicado | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Esta actividad se encuentra en proceso | 0%
2 | Fortalecimiento de los canales de atención | 1.2.4 | Realizar mejoras a los Canales de Atención en cumplimiento de la Política de Servicio al ciudadano - relacionamiento. | Número de mejoras implementadas para fortalecer los canales de atención | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se programará una mesa de trabajo con los enlaces responsables de los diferentes canales de atención, con el propósito de identificar oportunidades de mejora y fortalecer la prestación del servicio al ciudadano. | 0%
3 | Talento Humano | 1.2.5 | Incluir en el programa de inducción y reinducción de funcionarios y contratistas, los temas de portafolio institucional y servicio al ciudadano. | Número de inducciones realizadas. | Número | 4 | Dirección de gestión humana y administrativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://drive.google.com/file/d/1tyuzaZWDyk_gIZ28kEBFjAFT1L-XCFO1/view?usp=drive_link | Presentación que está en proceso de revisión por parte de Servicio al cliente. | 40%
4 | Normativo y procedimental | 1.2.6 | Realizar seguimiento a la gestión de las PQRSD realizadas por los cliente. | Número de informes de seguimiento a la gestión de PQRSD | Número | 4 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iRFGUZp2yx4lAihcqh4KfrBqLboOZi5R/edit?usp=drive_link&ouid=111410268610962082697&rtpof=true&sd=true https://drive.google.com/file/d/1lL_9ZD-bhQxC6tafIksvhr51piTPskwe/view?usp=drive_link | Se envían alertas semanales a los directores y subgerentes sobre las PQRSD que se encuentran pendientes, con copia a Control Interno, con el fin de que se realice el respectivo seguimiento. Asimismo, de manera mensual se remite a las direcciones de Jurídica, Control Interno y Gerencia el reporte de las PQRSD que se encuentran vencidas durante el mes, para su correspondiente control y seguimiento. | 25%
|  | 1.2.7 | Realizar informe trimestral de la gestión de las PQRSD | Número de informes de gestión | Número | 4 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://drive.google.com/file/d/1pYd0JqR0g3J5JOcl2SpkoPnIqhK911Jm/view?usp=drive_link | El informe trimestral ya se encuentra elaborado; no obstante, la Dirección de Control Interno solicitó algunas modificaciones al documento el día 20 de abril, las cuales deberán ser entregadas el jueves 23 de abril. | 25%
|  | 1.2.8 | Realizar y presentar informes de seguimiento semestral de PQRSD | Número de informes de seguimiento | Número | 2 | Dirección de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se realiizará informe de seguimiento con corte al primer semestre | 0%
|  | 1.2.9 | Revisar y actualizar los procedimientos y protocolos de la dirección de servicio al cliente | Documento actualizado y publicado | Número | 1 | Dirección de Servicio al Cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se encuentra en proceso esta actividad | 0%
5 | Relacionamiento con el ciudadano | 1.2.10 | Medir la percepción del ciudadano en relación con los trámites y servicios que presta la entidad y presentar los respectivos informes. | Documentos informes de medición | Numero | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | La encuesta de satisfacción al cliente se esta ejecutando por las direcciones, su análisis se realizará en 2 cortes, el primero será el 30 de junio y el 2do el 31 de diciembre de 2026 | 0%
COMPONENTE 3: DEBIDA DILIGENCIA | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer Trimestre de 2026
Fecha: 31-03-2026
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Enlace de la Evidencia | Descripción de la evidencia | % Avance acción
1 | Racionalización de Trámites | 1.3.1 | Validar, actualizar y publicar los procedimientos que hagan parte del sistema integrado de gestión, garantizando que en ellos se defina la debida diligencia de cada una de las actividades que se realizan en la Empresa | Total de procedimientos actualizados / total de procedimientos de la entidad * 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://drive.google.com/drive/u/3/home | Se actualizó el mapa de procesos de la Empresa,así como las caracterizaciones | 40%
|  | 1.3.2 | Socialización y divulgación de los procedimientos actualizados | Total de procedimientos socializados / total de procedimientos de la entidad * 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Una vez aprobados los documentos de la Empresa se realizará la socialización y divulgación de los mismos | 0%
COMPONENTE 4: REDES Y ARTICULACIÓN | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer Trimestre de 2026
Fecha: 31-03-2026
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Enlace de la Evidencia | Descripción de la evidencia | % Avance acción
1 | Acción estratégica de redes internas | 1.4.1 | Articular las actividades del PTEP con el Sistema Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), asegurando coherencia en la gestión de riesgos, controles, indicadores y planes de mejoramiento. | Informe de articulación entre las actividades del PTEP el SIG y el MIPG | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://epc.com.co/planes-e-informes-2026/ | Se elabora el Programa de Transparencia y Ética Pública para la vigencia 2026 articulado con MIMP, se está a la espera de la calificación FURAG para determinar nuevas actualizaciones | 50%
2 | Acción estratégica de redes externas | 1.4.2 | Promover encuentros, audiencias públicas y ejercicios de rendición de cuentas con la ciudadanía, veedurías y organizaciones sociales, fortaleciendo la confianza y la vigilancia social sobre la gestión institucional. | Número de encuentros de fortalecimiento de la confianza y la vigilancia social sobre la gestión institucional | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | El ejercicio de rendición de cuentas se realizará en el primer semestre | 0%
|  | 1.4.3 | Implementar jornadas de sensibilización y compromiso ético dirigidas a proveedores y contratistas, promoviendo prácticas transparentes, prevención de conflictos de interés y cumplimiento de cláusulas de integridad | Número de jornadas de sensibilización y compromiso étiico realizadas | Número | 1 | Dirección de Planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | No se han realizado jornadas de sensibilización en el primer trimestre | 0%
COMPONENTE 5: MODELO ESTADO ABIERTO - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer Trimestre de 2026
Fecha: 31-03-2026
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Enlace de la Evidencia | Descripción de la evidencia | % Avance acción
1 | Lineamientos de Transparencia Activa | 1.5.1 | Apoyar la verificación, publicación y actualización de la información en el enlace de transparencia y ética pública (Ley 1712 de 2014. Artículo 11) | Porcentaje de publicaciones de información en el enlace de transparencia y ética pública | Porcentaje | 100% | Dirección de planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se está actualizando loa información en el enlace de transparencia | 40%
|  | 1.5.2 | Publicar los procesos contractuales en Secop I y II, y, SIA Observa para recursos propios | Número de procesos contractuales subidos y publicados en Secop I y II - Número de procesos contractuales solicitados por las dependencias | Proceso contractual | Por demanda | Dirección de Gestión Contractual | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se han publicado los contratos en SECOP II correspondientes a la vigencia 2026 | 30%
2 | Lineamientos de Transparencia Pasiva | 1.5.3 | Cumplir con la obligación de responder y entregar a los ciudadanos los documentos y la información generada en el proceso de gestión y administración de la empresa. | Número de informes de PQRDS | Número | 4 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://drive.google.com/file/d/1pYd0JqR0g3J5JOcl2SpkoPnIqhK911Jm/view?usp=drive_link | Este cumplimiento se evidencia a través de los informes trimestrales de PQRSD; para el presente caso, se anexa el informe correspondiente al primer trimestre de 2026. | 25%
3 | Elaboración de instrumentos de Gestión de la Información | 1.5.4 | Apoyar la revisión y actualización del índice de Información Clasificada y Reservada. | Realización, publicación y actualización de la Matriz de Información Clasificada y Reservada en la página Web | Numero | 1 | Dirección de gestión humana y administrativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se está actualizando la matriz de Información Clasifiicada y Reservada | 0%
|  | 1.5.5 | Apoyar la revisión y actualización del registro de activos de Información. | Realización, publicación y actualización del inventario de activos actualizado de información en página Web. | Numero | 1 | Dirección de planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://epc.com.co/transparencia/ | Se está actualizando el registro de acivos de información | 50%
|  | 1.5.6 | Apoyar la Realización, publicación y actualización del esquema de publicación de información. | Realización, publicación y actualización del Esquema de publicación de información en página Web | Numero | 1 | Dirección de planeación | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | El esquema de publicación está en proceso de actualización | 0%
4 | Monitoreo del acceso a la información pública | 1.5.7 | Generar alertas de recordatorio sobre la obligatoriedad por parte del Servidor Público de la actualización de la hoja de vida y declaración de bienes y rentas en el SIGEP. | Número de alertas generadas sobre actualización SIGEP | Número | 2 | Dirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://drive.google.com/file/d/1oTloJYu3OiIFG8fTNMPpt3qoXhys2mzu/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1FGEVJWmZlcNsaJxzplHsKlYIO9X1Hkp0/view?usp=drive_link | Circular enviada el 5 febrero del 2026 y correos de recordatorio enviados a cada servidor público | 50%
COMPONENTE 6: CUMPLIMIENTO NORMATIVO | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer Trimestre de 2026
Fecha: 31-03-2026
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Enlace de la Evidencia | Descripción de la evidencia | % Avance acción
1 | Cumplimiento normativo | 1.6.1 | Actualizar la política del daño antijuridico | Política de daño antijurídico | Número | 1 | Dirección Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se está elaborando la Politica de Daño Antijuríico | 0%
|  | 1.6.2 | Socialización y aprobacion de la politica del daño antijuridico, a través del comité de conciliacion y defensa judicial. | Número de publicaciones realizadas | Número | 2 | Dirección Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se socializará una vez se cuente con la política de daño antijurídico aprobada | 0%
|  | 1.6.3 | Capacitacion con los Directivos y líderes de procesos para la mitigacion del daño antijuridico | Acta de la capacitacion y control de asistencia | Número | 3 | Dirección Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se realizará la capacitación de los directivos una vez aprobada la política | 0%
2 | Política de alerta de irregularidades | 1.6.4 | Socializar la política antisoborno, antifraude y antipiratería | Número de socializaciones | Número | 2 | Dirección Jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se realizará la socializalización en el primer semestre | 0%
COMPONENTE 7: RENDICIÓN DE CUENTAS | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer Trimestre de 2026
Fecha: 31-03-2026
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Enlace de la Evidencia | Descripción de la evidencia | % Avance acción
1 | Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.7.1 | Publicar y dar a conocer información de interés para la ciudadanía y grupos de valor a través de los diferentes medios de comunicaciones definidos por la entidad | (Número de publicaciones realizadas/Número de publicaciones solicitados)*100 | Porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wfkLGaAT174GrNJpkj4bAAvL3NZPvDBWB8us0oRl4lE/edit?usp=sharing | En el primer trimestre se ha cumplido al 100% con las publicaciones solicitadas para dar a conocer información de interés para la ciudadanía y grupos de valor, a través de los diferentes medios de comunicación definidos por la entidad, garantizando un alcance oportuno, efectivo y alineado con los objetivos institucionales. | 25%
|  | 1.7.2 | Publicación de informe de rendición de cuentas | Informe de rendición de cuentas publicado | Número | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se solicitó la información necesaria para iniciar el proceso de actualización del documento, el cual posteriormente será socializado con las áreas correspondientes. | 0%
|  | 1.7.3 | Actualizar y socializar el Documento estrategia permanente de Rendición de Cuentas, teniendo en cuenta el MURC | Informe de estrategia actualizado y socializado | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Actividad en proceso | 0%
2 | Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 1.7.4 | Implementación de la política de participación ciudadana | Plan ejecutado | Porcentaje | 100% | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Actividad en proceso | 0%
|  | 1.7.5 | Realizar un (1) diálogo ciudadano de Rendición de cuentas en el marco de la audiencia pública de rendición de cuentas | Audiencia de rendición de cuentas | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Actividad en proceso | 0%
|  | 1.7.6 | Ejecutar estrategia de rendición de cuentas permanente | Estrategia ejecutada | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Actividad en proceso | 0%
3 | Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 1.7.8 | Capacitar a los servidores de la entidad en temas relacionados con: Plan anticorrupción y atención al ciudadano, transparencia y acceso a la información, código de Integridad. | Numero de capacitaciones programadas/numero de capacitaciones programada* 100% | Porcentaje | 100% | Dirección de gestión humana y administrativa | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://drive.google.com/file/d/1_d6SKLqCTzK6WOFmYTiPfErNUKDZb6NY/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/1iYzdj6rl2DnnXN3bkycYBge4Y_CPkK6X/view?usp=drive_link | Durante la inducción se hace curso de Integridad, Transparencia y Lucha contra la corrupción; y Seguridad y Privacidad de la Información (se ha cumplido en su totalidad al momento de la inducción).Certificados de cursos | 50%
4 | Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 1.7.9 | Realizar la evaluación de la audiencia pública verificando el cumplimiento de los objetivos del proceso de rendición de cuentas. Teniendo en cuenta la metodología Manual Único de Rendición de Cuentas - MURC | Evaluación realizada | Número | 1 | Dirección de servicio al cliente | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Actividad en proceso | 0%
|  | 1.7.10 | Evaluar el cumplimiento de las acciones planteadas para el desarrollo de la audiencia de rendición de cuentas | informe de evaluación | Número | 1 | Dirección de Control Interno | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Actividad en proceso | 0%
COMPONENTE 8: INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA (Iniciativas adicionales) | [9 empty] | SEGUIMIENTO 1 Primer Trimestre de 2026
Fecha: 31-03-2026
Nº | SUBCOMPONENTE | Nº | ACTIVIDAD | INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | META | DEPENDENCIA RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA FIN | Enlace de la Evidencia | Descripción de la evidencia | % Avance acción
1 | Código de Integridad y Conflicto de Intereses | 1.8.1 | Diseñar campañas de apropiación de código de integridad (valores institucionales) | Campañas de apropiación de valores implementadas | Número | 4 | Dirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | No se han realizado campañas en el primer trimestre | 0%
|  | 1.8.2 | Diseñar campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses. | Campañas, socializaciones o talleres sobre conflicto de intereses | Número | 4 | Dirección de Gestión Humana | 2026-02-01 | 2026-12-31 | https://drive.google.com/file/d/1aWmuy4ADyRPguvj4VmwFxjKDKaF7BaOo/view?usp=drive_link | La dirección de Juridoca elaboró el documento "Política para la identificación, declaración y gestión del conflicto de intereses" y está en proceso de revisión interna. (ver correo) | 40%
2 | Derecho Disciplinario | 1.8.3 | Realizar estrategias de prevención al personal de planta y contratistas en materia de derecho disciplinario. | Estrategias de prevención en materia disciplinaria realizadas | Número | 2 | Dirección jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se realizará esta actividad en el primer semestre | 0%
3 | Decreto 610 de 2022 | 1.8.4 | Realizar jornadas de sensibilización sobre transparencia, cultura de la legalidad o lucha anticorrupción | Número de jornadas de sensibilización realizadas / Número de jornadas de sensibilización programadas | Número | 2 | Dirección jurídica | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | Se realizará esta actividad en el primer semestre | 0%
AVANCE PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA | [11 empty] | 12.02%

## Avance x componente (hidden)
No. | COMPONENTE | PROMEDIO DE AVANCE
1 | ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO | 47%
2 | CANALES DE DENUNCIA | 45%
3 | DEBIDA DILIGENCIA | 0%
4 | REDES Y ARTICULACIÓN | 0%
5 | MODELO ESTADO ABIERTO - ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | 37%
6 | CUMPLIMIENTO NORMATIVO | 0%
7 | RENDICIÓN DE CUENTAS | 60%
8 | INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA | 50%
TOTAL |  | 29.88%